## sheet1
前海开发投资控股有限公司2021年重点项目招标信息表
序号 | 项目名称 | 项目概况 | 项目投资暂定估价（万） | 招标工程名称 （暂定） | 工程类型 | 投标单位资质要求 （暂定） | 招标暂定估价（万元） | 招标方式 | 计划招标时间 | 备注
房建类项目
1 | 交易广场附属专业工程 | 项目位于前海合作区桂湾片区核心地带，一、四单元交界处，项目立足于集聚创新型要素交易产业，建立资本和资源对接的平台，总用地面积30322.47平方米,计容建筑面积205050平方米，其中办公面积130000平方米、商业面积20000平方米、商务公寓面积55000平方米、配套社区警务室50平方米；另有地下商业面积10000平方米。共计5栋，地上最高47层，建筑物标高约为219.9m。 | 344690.4 | 消防工程 | 施工 | 消防工程招标-消防工程设计专项甲级、消防设施工程专业承包一级 | 6481 | 公开招标 | 计划2021/1/31 | 项目投资不包括地价
|  |  |  | 办公装修工程 | 施工 | 建筑装修装饰工程专业承包一级 | 24632 | 公开招标 | 计划2021/3/15
|  |  |  | 公寓装修工程 | 施工 | 建筑装修装饰工程专业承包一级 | 26406 | 公开招标 | 计划2021/3/15
|  |  |  | 弱电智能化工程 | 施工 | 电子与智能化工程专业承包一级 | 5926 | 公开招标 | 计划2021/3/31
|  |  |  | 泛光照明工程 | 施工 | 城市及道路照明工程专业承包一级 | 2588 | 公开招标 | 计划2021/1/31
|  |  |  | 园林景观工程 | 施工 | 独立法人 | 6601 | 公开招标 | 计划2021/7/31
|  |  |  | 变配电/发电机 | 施工 | 投标人需具有电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质，同时应具备承装（修、试）电力设施许可证（承装四级及以上、承试四级及以上）。 | 5890 | 公开招标 | 计划2021/1/31
2 | 控股大厦附属专业工程 | 前海控股大厦1#楼（包括餐厅、档案室及办公区等）室内外二次精装修、1、2号连廊装饰、2#楼公共区域局部精装修及周边区域装修改造工程，室内精装修施工面积约81540㎡。 | 136735 | 前海控股大厦T1项目工程施工（一标段） | 施工 | 国家装饰施工一级 | 12500 | 公开招标 | 计划2021/12/31 | 项目投资不包括地价
|  |  |  | 前海控股大厦T1项目工程施工（二标段） | 施工 | 国家装饰施工一级 | 9880 | 公开招标 | 计划2021/12/31
|  |  |  | 前海控股大厦T1项目电动遮阳系统及窗帘采购安装 | 施工 | 独立法人 | 2000 | 公开招标 | 计划2021/3/1
3 | 国深博物馆 | 国深博物馆项目（暂定名）暂定选址于前湾片区八单元，西临前海湾滨海公园带，是前海湾滨海休闲带重要节点项目，同时也是八单元内的标志性建筑。用地面积约3.26万平方米，建筑面积（含地下室）暂定约12万平方米。 | 353200 | 土石方、基坑及桩基工程 | 施工 | 施工总承包一级 | 待定 | 公开招标 | 计划2021/6/30 | 投资额暂定
|  |  |  | 监理合同 | 服务 | 房屋建筑工程监理甲级及以上资质 | 待定 | 公开招标 | 计划2021/6/30
4 | 桂湾四单元学校 | 位于桂湾04-03地块，南临桂湾二路，西临创新6街，东临创新8街。总用地面积37141.26㎡，总建筑面积约9.5万㎡，其中计容建筑面积约6.2万㎡，不计容建筑面积3.3万㎡。方案暂未确定，具体建筑物栋数及标高待定。 | 93878 | 基坑及桩基施工单位招标 | 施工 | 施工总承包一级 | 待定 | 公开招标 | 计划2021/7/31 | 投资额暂定
|  |  |  | 监理合同 | 服务 | 房屋建筑工程监理甲级及以上资质 | 待定 | 公开招标 | 计划2021/7/31
5 | 妈湾九年一贯制学校 | 项目位于妈湾十九单元，用地面积26111平方米，建筑面积28000平方米。 | 75600 | 竞赛顾问 | 服务 | 独立法人 | 待定 | 公开招标 | 计划2021/5/1 | 投资额暂定
|  |  |  | 方案国际竞赛 | 服务 | 独立法人 | 待定 | 公开招标 | 计划2021/7/1
6 | 前湾十单元九年一贯制学校 | 项目位于前湾片区十单元，用地面积31313平方米，总建筑面积待定。 | 89000 | 竞赛顾问 | 服务 | 独立法人 | 待定 | 公开招标 | 计划2021/5/1 | 投资额暂定
|  |  |  | 可行性研究 | 服务 | 工程咨询（建筑）甲级及以上资质和 | 待定 | 公开招标 | 计划2021/10/15
|  |  |  | 方案国际竞赛 | 服务 | 独立法人 | 待定 | 公开招标 | 计划2021/7/1
7 | 深港广场 | 前海深港广场选址于前海桂湾片区城市客厅中轴线，包括由滨海岸线、桂湾三路和桂湾四路所围合而成的T形区域，用地面积约34.7公顷，协调范围共约66.4公顷。城市客厅中轴线布局东西向空中花园，该空中花园高约18米，南北宽约65米，东西长约1.2公里，空中花园下方设夹层及地面功能空间，建筑面积暂定约10万平方米。 | 306276 | 方案国际竞赛 | 设计 | 独立法人 | 待定 | 公开招标 | 计划2021/1/18 | 投资额中未包括交易广场中区部分
|  |  |  | 可行性研究 | 服务 | 工程咨询（建筑）甲级及以上资质和 | 待定 | 公开招标 | 计划2021/1/31
|  |  |  | 监理合同-交易广场段 | 服务 | 综合资质或房建甲级 | 待定 | 公开招标 | 计划2021/3/31
|  |  |  | EPC总包-交易广场段 | 施工 | 建筑施工总承包一级及以上 | 待定 | 公开招标 | 计划2021/4/15
|  |  |  | EPC总包-演艺公园 | 施工 | 建筑施工总承包一级及以上 | 待定 | 公开招标 | 计划2021/3/1
8 | 二单元05街坊06、07、08地块 | 二单元05街坊06、07、08地块项目总用地面积22536.54平米，总建筑面积58293平米。 | 82168.06 | 前海合作区二单元05街坊06、07、08地块施工总包合同 | 施工 | 1.建筑工程施工总承包三级资质 2.市政工程施工总承包三级资质 | 待定 | 公开招标 | 计划2021/5/31
9 | 前海信息枢纽大厦附属专业工程 | 前海信息枢纽大厦项目位于前海09-06-09地块，用地性质为供应设施用地。总用地面积为 7680.91 ㎡，总建筑面积68782.89㎡，地上建筑面积49245.76㎡，地下建筑面积19537.13㎡。 地上18层，地下3层；建筑物室外地面至屋面冷却塔顶的垂直高度为112.15米。地上部分为通讯机楼及附属设施、邮政支局、集中供冷站设施及设备用房、智慧前海城市运行管理中心及智慧前海运行指挥中心；地下部分为集中供冷站、通讯机楼及附属设施、公共设备用房。 | 141866.83 | 柴油发电机工程招标 | 施工 | 独立法人 | 待定 | 公开招标 | 计划2021/3/31
|  |  |  | 变配电工程招标 | 施工 | 送配电工程专业承包三级资质 | 待定 | 公开招标 | 计划2021/3/31
|  |  |  | 机房安装工程招标 | 施工 | 施工一级资质 | 待定 | 公开招标 | 计划2021/3/31
|  |  |  | 幕墙工程（含泛光照明）招标 | 施工 | 建筑幕墙工程专业承包一级资质，泛光照明需具备城市道路照明工程专业三级及以上 | 待定 | 公开招标 | 计划2021/3/31
10 | 前海深港产学研小镇、前海深港未来产业小镇、前海深港专业服务业小镇 | 前海深港产学研创新小镇选址于前海前湾片区九单元04街坊，用地面积约3.89万平方米，建设用地面积约3.74万平方米，总建筑面积暂定约7.47万平方米，计容积率建筑面积暂定约5.6万平方米。 前海深港未来产业小镇选址于前海前湾片区九单元06街坊，用地面积约7.91万平方米，建设用地面积约7.11万平方米，总建筑面积暂定约14.21万平方米，计容积率建筑面积暂定约10.66万平米。 前海深港专业服务业小镇选址于前海前湾片区十单元01街坊，用地面积约6.63万平方米，建设用地面积约6.36万平方米，总建筑面积暂定约12.73万平方米，计容积率建筑面积暂定约9.55万平方米。 | 453100 | 方案国际竞赛 | 服务 | 独立法人 | 待定 | 公开招标 | 计划2020/12/22 | 项目投资不包括地价
|  |  |  | 监理合同 | 服务 | 房屋建筑工程监理甲级及以上资质 | 待定 | 公开招标 | 计划2021/4/15
|  |  |  | EPC总包 | 施工 | 建筑行业（建筑工程）甲+施工总承包一级 | 待定 | 公开招标 | 计划2021/3/1
11 | 前海珑湾国际人才公寓项目 | 前海珑湾国际人才公寓项目（以下简称“珑湾项目”）坐落桂湾片区核心地段（四单元五街坊01、02地块），处于桂湾城市客厅轴辐射带，是前海城市景观封面核心组成部分。项目总投资约25.25亿元，总用地面积14694.63㎡，计容面积102000㎡，其中公寓式办公建筑（商务公寓）90000㎡，商业建筑面积12000㎡。建筑限高180米，主要功能为公寓、商业、地下停车场。 | 222768 | 前海珑湾国际人才公寓施工总承包单位 | 施工 | 施工总承包一级 | 87383.07 | 公开招标 | 2021-01-01
|  |  |  | 前海珑湾国际人才公寓项目电梯采购与安装工程 | 施工 | 电梯制造及安装A级 | 2920 | 公开招标 | 2021-03-01
|  |  |  | 前海珑湾国际人才公寓项目人防采购与安装工程 | 施工 | 人民防空工程防护设备定点生产和安装企业资格认定证书 | 1000 | 公开招标 | 2021-04-01
|  |  |  | 前海珑湾国际人才公寓项目消防工程 | 施工 | 消防设施工程专业承包资质一级 | 4260.57 | 公开招标 | 2021-07-01
|  |  |  | 前海珑湾国际人才公寓项目幕墙采购与安装工程 | 施工 | 建筑幕墙工程专业承包资质一级 | 16006.63 | 公开招标 | 2021-10-01
基建类项目
序号 | 项目名称 | 项目概况 | 项目投资暂定估价（万） | 招标工程名称 （暂定） | 工程类型 | 投标单位资质要求 （暂定） | 招标暂定估价（万元） | 招标方式 | 计划招标时间 | 备注
1 | 19-08-01地块公共空间-公交场站 | 前海19-08-01地块公共空间-公交场站项目位于19单元08街坊01地块中，周边交通东北侧为自贸东街，东南侧为月亮湾大道辅道，西南侧为自贸大街，西北侧为通港街，地块毗邻5号、15号地铁线，其中15号线铁路公园站与本地块衔接。本项目独立占地地面约6875.13（地下12428.65）平米，总建筑面积约19738平米，其中计容建筑面积约5388平米，含公共卫生间85平米，环卫工人休息室23平米，公交首末站2055平米，地上核增2550平米；不计容建筑面积约14350平米，含地下车库13350平米，附属公用设施用房670平米，城市公共通道330平米。 | 26300 | 19-08-01地块公共空间-公交场站项目施工图设计 | 服务 | 建筑行业（建筑工程）乙级及以上。 | 483.6 | 公开招标 | 2021-02-02
|  |  |  | 19-08-01地块公共空间-公交场站施工 | 施工 | 市政一级 | 23371.78 | 公开招标 | 2021-06-01
2 | 听海大道综合管廊机电施工招标 | 项目实施范围为听海大道（桂湾一路-桂庙渠）及听海大道（前湾一路-妈湾二路），长度共计3.9km，包含机电安装及装饰装修工程，不含外部高压供电部分。 | 9100 | 听海大道综合管廊机电监理招标 | 服务 | 市政综合甲 | 200 | 公开招标 | 2021-06-01
|  |  |  | 听海大道综合管廊机电施工招标 | 施工 | 机电安装甲级 | 7000 | 公开招标 | 2021-06-01
3 | 前海合作区临海桂湾河桥（五号景观桥） | 桥梁全长约为250米，为拱塔悬索桥，主桥为钢箱梁，其中主跨约100米，两边引桥各约75米（含道路接线），道路红线宽50米。 | 25000 | 前海合作区临海桂湾河桥（五号景观桥）监理 | 服务 | 市政综合甲级 | 400 | 公开招标 | 2021-02-01
|  |  |  | 前海合作区临海桂湾河桥（五号景观桥）施工 | 施工 | 市政一级 | 20000 | 公开招标 | 2021-06-01
4 | 听海大道（妈湾二路-妈湾大道）道路及管廊等工程 | 包括听海大道（妈湾二路-妈湾大道）道路和管廊，妈湾跨海通道S3、S4匝道、轨道15号线土建预留等内容。 其中听海大道（妈湾二路-妈湾大道）位于妈湾片区招商红线范围内，起于妈湾二路，止于妈湾六路，为城市次干道，双向六车道，红线宽度50米，道路建设长度约1074米。两侧设置综合管廊，两侧总长约1800米，管廊断面为双舱+三舱结构形式。 | 116307.47 | 听海大道（妈湾二路-妈湾大道）道路及管廊等工程设计招标 | 服务 | 市政行业甲级 | 4000 | 公开招标 | 2021-02-01
|  |  |  | 听海大道（妈湾二路-妈湾大道）道路及管廊等工程监理招标 | 服务 | 市政综合甲 | 1700 | 公开招标 | 2021-06-01
|  |  |  | 听海大道（妈湾二路-妈湾大道）道路及管廊等工程施工招标 | 施工 | 市政一级 | 90000 | 公开招标 | 2021-06-01
5 | 前海地下道路（含地下空间）智慧化管控平台 | 对已建地下道路进行智慧化提升，建立“全息感知-精准管控-防患未然”的常态管理与“事前-事中-事后”全流程闭环管理双系统。 | 17000 | 前海地下道路（含地下空间）智慧化管控平台设计 | 服务 | 市政综合甲/智能化专项设计甲级 | 580 | 公开招标 | 2021-04-01
景观类项目
1 | 前海石公园一期 （景观部分） | 前海石公园一期包含前海滨海岸线桂湾段、前湾段、妈湾段（原妈湾海港公园，不含前海塔项目）。该项目全长约3.4公里。陆地面积约43万平米。其中计容建筑面积约7.5万平米，建筑覆盖率约5%，建筑限高约24米，绿地率约75%。最终以上级审批部门批准的方案及用地规划许可证为准。建设内容包括园林景观工程（含土方、绿化、道路铺装、灯光、标识、家具小品、智能化、海绵城市等），配套公共地下停车库，配套地上服务建筑及功能建筑（含精装修），人工沙滩工程，市政配套工程等。 目前开展设计国际招标。 | 288353 | 建设顾问（项目管理+工程监理） | 服务 | 市政公用工程监理甲级，或具备工程监理综合资质。 | 3000 | 公开招标 | 2021-03-01
2 | 07单元公共空间工程（一期） | 包括07-03-03、07-04-03、07-04-06、07-04-07四个地块，总用地面积16811平方米。其中，07-03-03用地性质G1+GIC，用地面积8526平方米，地上建筑面积550平方米（出地面设施），地下建筑面积3200平方米（体育设施），停车位180个；07-04-03用地性质G1，用地面积1034平方米；07-04-06用地性质G1，用地面积6757平方米；07-04-07用地性质G1，用地面积494平方米。 目前正在办理选址与用地预审。 | 36000 | 监理服务 | 服务 | 房屋建筑工程监理甲级 ’市政公用工程监理甲级 | 600 | 公开招标 | 2021-03-01
|  |  |  | 施工总承包 | 施工 | 建筑工程施工总承包一级资质，市政公用工程施工总承包一级 | 20000 | 公开招标 | 2021-05-01
3 | 09单元公共空间工程（一期） | 包括09-01-03、09-01-06、09-03-07、09-03-08、09-03-09、09-03-10六个地块，总用地面积24833平方米。其中，09-01-03用地性质G4+GIC，用地面积4786平方米，地上建筑面积250平方米（出地面设施），地下建筑面积1650平方米（文化设施）；09-01-06用地性质G4+GIC，用地面积5592平方米，地上建筑面积310平方米（出地面设施），地下建筑面积1550平方米（文化设施）；09-03-07用地性质G1，用地面积4478平方米；09-03-08用地性质G1+GIC，用地面积3787平方米，地上建筑面积200平方米（出地面设施），地下建筑面积2200平方米（文化设施）；09-03-09用地性质G1+GIC，用地面积5582平方米，地上建筑面积300平方米（出地面设施），地下建筑面积2000平方米（文化设施）；09-03-10用地性质G1，用地面积608平方米。 目前正在办理选址与用地预审。 | 48000 | 监理服务 | 服务 | 房屋建筑工程监理甲级 ’市政公用工程监理甲级 | 800 | 公开招标 | 2021-03-01
|  |  |  | 施工总承包 | 施工 | 建筑工程施工总承包一级资质，市政公用工程施工总承包一级 | 30000 | 公开招标 | 2021-05-01
区域供冷项目
序号 | 项目名称 | 项目概况 | 项目投资暂定估价（万） | 招标工程名称 （暂定） | 工程类型 | 投标单位资质要求 （暂定） | 招标暂定估价（万元） | 招标方式 | 计划招标时间
1 | 前海深港合作区区域集中供冷项目6号供冷站（一期）项目 | 前海合作区区域集中供冷6号供冷站（主站）位于前海合作区前湾片区09-06-09地块，附建于前湾信息枢纽中心地下室，规划建筑面积11500m2。其中地下制冷设备安装用房、配套设备用房和蓄冰槽等业务用房面积10119m2，冷却塔面积2300m2，服务面积约146万平方米，总供冷量约为2.5万RT。 | 21300 | 6号冷站（一期）监理招标采购 | 服务 | 具备工程监理综合资质，或具备机电安装工程监理甲级及以上资质 | / | 公开招标 | 2021-03-01
|  |  |  | 6号冷站（一期）机电总包招标采购 | 施工 | 机电工程施工总承包一级 | / | 公开招标 | 2021-01-01