## sheet1
前海2021年社会投资项目招标信息表
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 招标工程名称 | 项目概况 | 工程类型 | 投标单位资质要求 | 招标估价（万元） | 招标方式 | 计划招标时间 | 备注
1 | 深国际前海19-07-02、19-07-03地块项目 | 深国际前海投资管理（深圳）有限公司 | 深国际前海19-07-02、19-07-03地块项目建筑主体工程施工招标 | 总用地面积27936.75㎡，总建筑面积约90330㎡。 | 施工 | 建筑工程施工总承包一级资质 | 50000 | 公开招标 | 2021-06-01
|  |  | 深国际前海19-07-02、19-07-03地块项目幕墙工程施工招标 |  | 施工 | 建筑幕墙工程专业承包一级资质 | 13000 | 公开招标 | 2022-06-01
|  |  | 深国际前海19-07-02、19-07-03地块项目精装修工程施工招标 |  | 施工 | 建筑装修装饰工程专业承包一级资质 | 40000 | 公开招标 | 2022-06-01
2 | 深国际前海19-07-05地块项目 | 深国际前海投资管理（深圳）有限公司 | 深国际前海19-07-05地块项目监理招标 | 总用地面积为13250.20㎡，建筑面积70906.20㎡ | 其他 | 房屋建筑工程监理乙级资质 | 1000 | 公开招标 | 2021-09-01
|  |  | 深国际前海19-07-05地块项目土石方、基坑支护及桩基工程施工招标 |  | 施工 | 地基基础工程专业承包一级资质 | 12000 | 公开招标 | 2021-09-01
|  |  | 深国际前海19-07-05地块项目建筑主体工程施工招标 |  | 施工 | 建筑工程施工总承包一级资质 | 40000 | 公开招标 | 2022-06-01
|  |  | 深国际前海19-07-05地块项目幕墙工程施工招标 |  | 施工 | 建筑幕墙工程专业承包一级资质 | 9000 | 公开招标 | 2023-06-01
|  |  | 深国际前海19-07-05地块项目精装修工程施工招标 |  | 施工 | 建筑装修装饰工程专业承包一级资质 | 30000 | 公开招标 | 2023-06-01
3 | 深国际前海19-08-03地块项目 | 深国际前海投资管理（深圳）有限公司 | 深国际前海19-08-03地块项目监理招标 | 总用地面积为20162.30㎡，建筑面积114770.00㎡ | 其他 | 房屋建筑工程监理乙级资质 | 1500 | 公开招标 | 2022-06-01
|  |  | 深国际前海19-08-03地块项目土石方、基坑支护及桩基工程施工招标 |  | 施工 | 地基基础工程专业承包一级资质 | 20000 | 公开招标 | 2022-06-01
|  |  | 深国际前海19-08-03地块项目建筑主体工程施工招标 |  | 施工 | 建筑工程施工总承包一级资质 | 65000 | 公开招标 | 2023-03-01
|  |  | 深国际前海19-08-03地块项目幕墙工程施工招标 |  | 施工 | 建筑幕墙工程专业承包一级资质 | 16000 | 公开招标 | 2024-03-01
|  |  | 深国际前海19-08-03地块项目精装修工程施工招标 |  | 施工 | 建筑装修装饰工程专业承包一级资质 | 50000 | 公开招标 | 2024-03-01
4 | 前海太平金融大厦 | 深圳市太平创新股权投资有限公司 | 前海太平金融大厦施工总承包工程招标 | 前海太平金融大厦项目主体建筑物的性质：办公、物业，总用地面积6921.04㎡（其中建设用地面积5069.56㎡，道路用地面积1851.48㎡），规定容积率12.82，建筑限高180米。总建筑面积87419.58m㎡，其中地上建筑面积66491.27㎡，地下建筑面积20928.31㎡，地上39层，地下4层，最高高度179.95米。 | 施工 | 建筑工程施工总承包一级资质 | 67000 | 公开招标 | 2021-02-25
|  |  | 前海太平金融大厦质量及专项检测招标 |  | 服务 | 省级以上质量技术监督部门颁发的检验检测机构资质认定证书 | 400 | 公开招标 | 2021-02-25
|  |  | 前海太平金融大厦高低压变配电工程招标 |  | 施工 | 建筑机电安装工程专业承包一级或输变电专业承包三级及以上资质 | 1600 | 公开招标 | 2021-06-30
5 | T201-0113宗地项目（敏华控股大厦） | 敏华控股（中国）有限公司 | T201-0113宗地项目（敏华控股大厦）主体工程招标 | T201-0113宗地项目（敏华控股大厦）项目为敏华控股集团旗下总部办公项目，该项目占地面积为7807㎡，总建筑面积约为80000㎡（其中办公建筑面积为50000㎡，商业建筑面积为3000㎡，社康中心、邮政及冷站等其他配套设施约为27000㎡），总投资约为20亿元。 项目落成后项目将重点发展全球顶尖家具博览、总部结算和研发及设计三大核心业务，致力于打造前海家居高端服务产业的“七大中心”（供应链管理中心、电子商务中心、金融创新服务中心、体验与保税交易中心、专业服务中心、智能家居综合服务中心、创意设计和新材料新技术研发服务中心）。 | 施工 | 建筑工程施工总承包壹级 | 35000 | 公开招标 | 2021-01-21
6 | 新华保险大厦 | 新华养老保险股份有限公司 | 新华保险大厦项目施工总承包招标 | 新华保险大厦地址位于深圳市前海合作区桂湾片区四单元四街坊区块。规划总用地面积: 6616.94m2，总建筑面积: 91875.88m2，其中地上建筑面积为 68711.34m2，地下建筑面积为 23164.54m2。建筑主要功能为办公、商业、餐饮、社区服务、地下停车库。建筑地上40层(最高),地下4层，建筑高度为179.8m (指室外地面至结构屋面板上皮)，191.8m (指室外地面至幕墙顶上皮)。高层建筑分类为一类超高层建筑,建筑耐火等级为一级。本工程主体结构设计使用年限(耐久性)为50年。建筑超高层塔楼为钢管混凝土框架-钢筋混凝土核心筒;裙房为钢框架钢筋混凝土剪力墙结构。地基基础为筏形基础和桩基础。 | 商业办公楼 | 1、投标人均持有建设行政主管部门颁发的企业资质证书及安全生产许可证； 2、投标人应具备以下资质：投标人具有承接本工程所需的建筑工程壹级施工总承包资质。 | 80000 | 公开招标 | 2021-01-27
7 | 前海国际教科文中心 | 深圳市前海一丹教科文有限公司 | 前海国际教科文中心基坑支护、土石方及桩基础施工招标 | 项目位于前湾片区八开发单元01街坊“T102-0313”地块。本工程包括红线范围内约30万立方土方开挖、咬合桩加环撑基坑支护施工及桩基工程施工。 | 施工 | 地基与基础工程专业承包壹级 | 27000 | 邀请招标 | 2021-07-01
8 | 前海港澳青年创新创业小镇二期 | 前海科创投控股有限公司 | 前海港澳青年创新创业小镇二期施工总承包工程 | 本项目位于深圳前海合作区四单元08、09街坊，项目建设用地面积约90419.36㎡，规定建筑面积111900㎡（研发用房80350㎡，研发配套17300㎡，文化设施6000㎡，社康中心1000㎡，公交首末站3000㎡，其他配套服务设施4250㎡），总建筑面积约14.3万㎡。 | 施工 | 施工总承包一级 | 37482 | 公开招标 | 2021-03-16
9 | 深港科技创新生态谷（一期）项目 | 前海科创投控股有限公司 | 深港科技创新生态谷（一期）项目施工总承包工程 | 1、本项目位于深圳前海合作区前湾三路与听海大道交叉口东南侧，项目建设用地面积约20975.2平方米，规定建筑面积148000平方米（研发用房110000平方米，商业8000平方米，宿舍20000平方米，附建7000平方米220KV变电站和3000平方米公交首末站），总建筑面积约18万平方米。 2、场地交通环境 项目位于前湾片区十开发单元，东临沿江高速、北靠前湾三路和前湾公园、南接梦海大道、西邻临海大道和八单元，与前湾公园地铁站直接相接。 | 施工 | 施工总承包一级 | 144000 | 公开招标 | 2021-07-16